## 分层组件清单
编号 | 层 | 模块 / 组件 / 引擎 / 功能 | 类型 | 功能描述 | 现状 | 进展 | 归属（开发/使用/运营） | 时间安排 | 交付物 / 验收
L0-01 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 组件 | 管理 Portal：Vite 8 + React 18 + TS，base=/portal/，构建产物由 app_factory.py 静态挂载 /portal | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 登录后可完成应用 / 实例 / Token / 监控 / 在线测试全流程
L0-02 | L0 应用层 | ikc open platform portal | SDK | 无独立 SDK；前端内部模块 portal/src（api/client.ts 注入 admin token 并解壳） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 登录后可完成应用 / 实例 / Token / 监控 / 在线测试全流程
L0-03 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 引擎能力 | 页面：总览 dashboard / 端点监控 endpoints / 应用管理 apps / 实例管理 instances / Token 管理 tokens / 在线测试 test-lab / 开发手册 manual / 文档 iframe（Swagger、ReDoc）/ 登录 login | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 登录后可完成应用 / 实例 / Token / 监控 / 在线测试全流程
L0-04 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 引擎能力 | 主题 4 套（深色 / 浅色 / 高对比 / 护眼绿）+ 组件库（ui / feedback / icons / KeyValueEditor） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P2（时间待排） | 登录后可完成应用 / 实例 / Token / 监控 / 在线测试全流程
L0-05 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 研发任务 | 实例健康检查可视化与批量操作（现支持单实例 healthcheck 与 Base URL 行内编辑） | 待完善 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 页面可用 + 冒烟用例
L0-06 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 研发任务 | 配额配置页（QPS / 日额度）与超限告警提示 | 待完善 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 配额可改并生效
L0-07 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 研发任务 | 审计流水检索页（audit_log 按 app / traceId 查询） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 可按 traceId 查到
L0-08 | L0 应用层 | ikc open platform portal | 研发任务 | Portal 端到端冒烟（登录 → 总览 → 实例 → 在线测试） | 部分 | 进行中 | 运营 | 阶段一 · P2（时间待排） | 冒烟全绿
L0-09 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | 组件 | 业务系统 / 数字员工 / 智能问答前端（外部调用方） | 外部 | 既有 / 非研发 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力可在三方应用内走通
L0-10 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | SDK | ikc-open-platform-sdk（Python，ikc_sdk.core 模型） | 已可用 | 已完成 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力可在三方应用内走通
L0-11 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | SDK | MCP Server ikc-op-mcp（15 工具，stdio NDJSON JSON-RPC 2.0） | 已可用 | 已完成 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力可在三方应用内走通
L0-12 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | SDK | CLI ikc-op（15 子命令：kb-* / doc-* / parse-* / search-query / deep-search / sys-*） | 已可用 | 已完成 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力可在三方应用内走通
L0-13 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | SDK | Java SDK（Maven 坐标待定，建议 io.openikc:ikc-open-platform-sdk），平台仓尚未提供 | 待建（缺口） | 未开始 / 待启动 | 使用 | 阶段二 · P1（时间待排） | Java 客户端可用 + 单测
L0-14 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | SDK | JavaScript / TypeScript SDK（npm 包） | 待建（缺口） | 未开始 / 待启动 | 使用 | 阶段二 · P2（时间待排） | TS SDK + 示例
L0-15 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | 研发任务 | 三方接入指南（REST / SDK / MCP / CLI 四形态 + API Key 申请流程） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 指南评审通过
L0-16 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | 研发任务 | Python 示例工程（建库 → 接文档 → 解析轮询 → 检索） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 示例可运行
L0-17 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | 研发任务 | 数字员工 / 智能问答前端接入样板 | 待补 | 未开始 / 待启动 | 使用 | 阶段二 · P2（时间待排） | 样板工程可运行
L0-18 | L0 应用层 | 3rd App 第三方应用 | 研发任务 | 应用注册与 API Key 下发流程（平台侧 + 三方侧对接） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 使用 | 阶段一 · P1（时间待排） | 流程文档 + 联调用例
L1-01 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 组件 | 统一入口：应用凭证认证 · 实例路由 · 限流配额 · 审计 · 实例转发；中间件链 Monitor → Authn → Gateway → Trace | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-02 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | SDK | ikc_core_sdk.AsyncIkCCoreClient（实例调用 SDK，装配身份 / Bearer / traceId / 30s 超时） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-03 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 引擎能力 | 应用与凭证：apps.py（应用 CRUD / API Key 签发与校验，sha256 入库、明文仅返回一次 / 实例登记） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-04 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 引擎能力 | 实例路由：routing.py（X-Ikc-Instance-Id 优先，否则应用默认实例；未绑定 101004、实例不存在或禁用 101005） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-05 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 引擎能力 | 限流与配额：rate_limit.py（QPS 1s 窗口 + 日调用量；超限 100429） | 已落地（进程内内存） | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 多副本口径一致
L1-06 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 引擎能力 | 审计：audit.py（每条业务请求落 audit_log，含 traceId / errCode / 耗时） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-07 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 引擎能力 | 统一响应壳：errCode / errMsg / data / traceId（成功 000000；占位 501001） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-08 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 引擎能力 | Trace：23 位 traceId + reqId，复用请求头并回写响应头 | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 任一形态接入即得统一协议 + traceId + 配额约束
L1-09 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 研发任务 | 限流配额共享化（迁移 Redis 或 DB，多副本与重启后仍有效） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 多副本用例通过
L1-10 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 研发任务 | 日配额计数口径修正（当前仅 QPS 通过后自增，被 QPS 拒绝的请求不计日额度） | 待修 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 计量口径用例
L1-11 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 研发任务 | 网关形态与对外暴露定稿（容器内 uvicorn 回环 18000 + HAProxy 8080，宿主 18080；宿主端口冲突需确认） | 待决 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 端口与入口方案确认
L1-12 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 研发任务 | 实例转发契约回归（typed 方法优先 / client.request 泛化转发；GET 带 body 的兼容性验证） | 待验证 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 兼容性报告 + 用例
L1-13 | L1 接入层 | 平台网关（app/core/gateway/） | 研发任务 | 实例侧 errCode 透传策略收敛（当前 SDK 异常映射 509001、实例业务 errCode 包装 999999） | 待评审 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 映射表 + 用例
L1-14 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | 组件 | 开发者 SDK，包 ikc-open-platform-sdk 0.2.0（业务模型复用 ikc_sdk.core，不自定义 schema） | 已可用 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力封装完整 + 制品与版本一致
L1-15 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | SDK | 客户端 client.py（httpx，统一壳解包与错误映射） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力封装完整 + 制品与版本一致
L1-16 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | SDK | CLI ikc-op（argparse，15 子命令，含 sys-catalog / sys-error-codes） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力封装完整 + 制品与版本一致
L1-17 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | SDK | MCP Server ikc-op-mcp（15 工具，stdlib NDJSON JSON-RPC，协议 2024-11-05） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类能力封装完整 + 制品与版本一致
L1-18 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | 研发任务 | 制品重新打包发布（dist/ 仍为 0.1.0，pyproject 为 0.2.0） | 待修 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 制品与版本一致
L1-19 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | 研发任务 | 能力面补齐（按需新增管理面 / 实例维度命令，保持 CLI 与 MCP 一一对应） | 持续 | 持续进行 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 清单一致 + 用例
L1-20 | L1 接入层 | ikc-open-platform-sdk（Python） | 研发任务 | 发布流水线（私有 index + 版本标签 + CHANGELOG） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 可安装制品 + 流程文档
L1-21 | L1 接入层 | 认证（AUTHN） | 组件 | 双层认证：应用凭证层（API Key / 平台 token）+ 身份层（AuthnMiddleware 写 request.state） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 两模式鉴权用例全绿
L1-22 | L1 接入层 | 认证（AUTHN） | 引擎能力 | OPEN_PLATFORM_AUTH_MODE=static（身份头直采信，限内网 / 测试） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 两模式鉴权用例全绿
L1-23 | L1 接入层 | 认证（AUTHN） | 引擎能力 | OPEN_PLATFORM_AUTH_MODE=gateway_header（网关剥离伪造头后注入身份） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 两模式鉴权用例全绿
L1-24 | L1 接入层 | 认证（AUTHN） | 引擎能力 | oidc_jwt 模式（JWKS 校验 / 声明映射） | 未实现（直接 100401） | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 生产模式联调通过
L1-25 | L1 接入层 | 认证（AUTHN） | 引擎能力 | oauth2_introspection 模式（内省端点 / 缓存 / 超时） | 未实现（直接 100401） | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 生产模式联调通过
L1-26 | L1 接入层 | 认证（AUTHN） | 研发任务 | 与统一认证网关 / IdP 生产联调（含密钥与证书轮换） | 待联调 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 联调报告
L1-27 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | 组件 | app/core/authz/（schema / adapters / policy / service / bridge / runtime），独立集成层 | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 权限用例全绿 + 数据权限可测
L1-28 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | SDK | MappingAuthzAdapter 角色映射（km_reader / km_operator / km_admin） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 权限用例全绿 + 数据权限可测
L1-29 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | 引擎能力 | deny-overrides 策略引擎（无命中默认拒绝，统一 100403） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 权限用例全绿 + 数据权限可测
L1-30 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | 引擎能力 | 数据权限上下文（kb_id / kb_ids、owner、org_path、team_id / org_id） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 权限用例全绿 + 数据权限可测
L1-31 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | 研发任务 | owner_id 与 data_owner_id 语义拆分（库主 vs 认证身份） | 待修 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 契约语义一致
L1-32 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | 研发任务 | 角色 → 动作映射补齐（含 knowledge_base:read / write） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 只读路由可用
L1-33 | L1 接入层 | 鉴权（AUTHZ） | 研发任务 | 数据权限用例全覆盖（资源范围 / owner-only / org 路径 / 部门 / 租户） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 用例全绿
L1-34 | L1 接入层 | 🟥 业务模型契约（ikc-sdk-lib） | 组件 | 业务请求 / 响应模型唯一来源（PyPI ikc-sdk-lib==0.6.1），平台与 SDK 均直接复用 | 已接线 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 平台内无自造业务 schema
L1-35 | L1 接入层 | 🟥 业务模型契约（ikc-sdk-lib） | SDK | ikc-sdk-lib（PyPI 0.6.1）：业务请求 / 响应模型 · 枚举 · traceId 与错误码协议封装，平台与各 SDK 共用 | 已接线 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 平台与 SDK 无自造业务模型
L1-36 | L1 接入层 | 🟥 业务模型契约（ikc-sdk-lib） | 研发任务 | wiki / graph / 索引域模型增补（若产品确认开放） | 待定 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 契约版本发布 + 平台适配
L2-01 | L2 调度层 | 平台侧异步透传 | 组件 | 平台以 executeMode=async 提交解析 / 加工并轮询实例状态，不在平台内落任务 | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 异步提交 → 轮询 → 取结果闭环
L2-02 | L2 调度层 | 平台侧异步透传 | SDK | ikc_core_sdk.AsyncIkCCoreClient（异步提交与查询） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 异步提交 → 轮询 → 取结果闭环
L2-03 | L2 调度层 | 平台侧异步透传 | 研发任务 | 异步任务查询透传（状态 / 进度 / 错误映射到平台统一壳） | 待完善 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 状态映射用例
L2-04 | L2 调度层 | Task 调度器 | 组件 | 任务编排 · 重试 · 优先级 · 幂等（服务已实现） | 已实现 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 异步任务可提交、可查询、可重试
L2-05 | L2 调度层 | Task 调度器 | SDK | 调度器客户端 SDK（任务提交 / 查询 / 重试）+ /api/v1/wiki/jobs/*、/api/v1/graph/jobs/*、ikc_core_sdk 任务面 | 已实现 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | SDK 可提交 / 查询 / 重试任务
L2-06 | L2 调度层 | Pipeline 编排（实例侧） | 组件 | 接入 → 解析 → 索引 状态机 · 失败补偿 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 全链路流水线跑通且可重试
L2-07 | L2 调度层 | Pipeline 编排（实例侧） | 引擎能力 | 状态机引擎 | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 全链路流水线跑通且可重试
L2-08 | L2 调度层 | Pipeline 编排（实例侧） | 研发任务 | 状态枚举统一与内外态映射（契约 G3） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 状态字面量契约
L2-09 | L2 调度层 | Pipeline 编排（实例侧） | 研发任务 | 职责边界：Pipeline 编排 管状态机与阶段回调，Task 调度器 管排队 · 重试 · 优先级 | 待对齐 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 边界说明
L2-10 | L2 调度层 | Pipeline 编排（实例侧） | 研发任务 | 阶段回调与产物登记 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 回调用例通过
L2-11 | L2 调度层 | Redis 队列（实例侧） | 组件 | 任务队列 · 延迟队列 · 结果回写 · 死信 | 部分使用 | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 队列规约 + 死信可观测
L2-12 | L2 调度层 | Redis 队列（实例侧） | SDK | redis-py / Celery broker | 已有 | 既有 / 非研发 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 队列规约 + 死信可观测
L2-13 | L2 调度层 | Redis 队列（实例侧） | 研发任务 | 队列命名规约（契约 G5） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 命名规约文档
L2-14 | L2 调度层 | Redis 队列（实例侧） | 研发任务 | 延迟队列、重试退避、死信处理 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P2（时间待排） | 死信可查
L2-15 | L2 调度层 | 🟥 任务可观测 | 组件 | 任务耗时 / 成功率 / 堆积量指标与告警 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 任务看板 + 阈值告警
L3-01 | L3 服务引擎层 | ikc-core-service | 组件 | IKC 实例核心服务（FastAPI + Celery + SQLAlchemy 2 + Alembic + PostgreSQL，端口 19000） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 平台四类业务真实转发可达
L3-02 | L3 服务引擎层 | ikc-core-service | SDK | ikc-core-sdk（PyPI 0.1.0，AsyncIkCCoreClient；平台实例调用唯一入口） | 已发布 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 平台四类业务真实转发可达
L3-03 | L3 服务引擎层 | ikc-core-service | 引擎能力 | HTTP /api/v1/knowledge-bases、/api/v1/knowledge-documents | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 平台四类业务真实转发可达
L3-04 | L3 服务引擎层 | ikc-core-service | 引擎能力 | 内部面 /internal/* + Celery 任务面 | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台四类业务真实转发可达
L3-05 | L3 服务引擎层 | ikc-core-service | 研发任务 | 平台 ↔ 实例端到端联调（身份、traceId、错误码、超时与重试） | 待联调 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 联调报告 + 回归用例
L3-06 | L3 服务引擎层 | ikc-core-service | 研发任务 | 多实例注册与路由策略（默认实例 + 显式 X-Ikc-Instance-Id） | 待评审 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 策略文档 + 用例
L3-07 | L3 服务引擎层 | ikc-openwiki-service | 组件 | Wiki 知识加工引擎（FastAPI + gRPC + Celery + MCP + CLI；内核 npm openwiki ^0.3.3） | 已落地并发布 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台按需开放后全链路可用
L3-08 | L3 服务引擎层 | ikc-openwiki-service | SDK | openwiki-server-sdk（Python，PyPI） | 已发布 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台按需开放后全链路可用
L3-09 | L3 服务引擎层 | ikc-openwiki-service | 引擎能力 | HTTP /api/v1/wiki/wikis* + /jobs/*、gRPC WikiService、Celery / MCP / CLI | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台按需开放后全链路可用
L3-10 | L3 服务引擎层 | ikc-openwiki-service | 研发任务 | 平台侧 Wiki 只读能力开放评审（需 ikc-sdk-lib 契约增补 + catalog 同步） | 待产品决策 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 决策记录 + 契约版本
L3-11 | L3 服务引擎层 | ikc-openwiki-service | 研发任务 | ensure_wiki 幂等与并发竞态修复 | 待修 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 并发用例通过
L3-12 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | 组件 | 图谱构建与查询引擎（FastAPI + gRPC + Celery / Redis + MCP + CLI + pyoxigraph） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台按需开放后全链路可用
L3-13 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | SDK | 无客户端 SDK（缺口） | 缺口 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 平台按需开放后全链路可用
L3-14 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | SDK | semantica-sdk（Python，待建：HTTP / MCP 客户端 + 结果模型） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | SDK 可用
L3-15 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | 引擎能力 | HTTP /api/v1/graph/graphs*（建图 / 构图 / 合并 / 邻居 / 路径 / SPARQL / 导出）+ /jobs/* | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台按需开放后全链路可用
L3-16 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | 研发任务 | docId 废弃时联动 relation（现仅 entity） | 待修 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 删改联动用例
L3-17 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | 研发任务 | ontology class 定义接线 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 本体约束生效
L3-18 | L3 服务引擎层 | ikc-graph-service | 研发任务 | 平台侧 Graph 只读能力开放评审（需契约增补 + catalog 同步） | 待产品决策 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 决策记录
L3-19 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | 组件 | 通用 / 融合检索 · Agentic RAG | 库已落地，服务 WIP | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 四类业务检索吞吐与质量达标
L3-20 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | SDK | kb_search（ES schema / 索引模板 / transport 工具库） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 四类业务检索吞吐与质量达标
L3-21 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | SDK | ikc-retriever-sdk（待建：检索客户端内部 SDK，供上层调用；封装 /retrieval/search、/search/sync、/tasks/{id} + 结果模型） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 检索客户端可用 + 结果模型冻结
L3-22 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | 引擎能力 | 检索 HTTP（/retrieval/search、/retrieval/search/sync、/tasks/{id} + RYC 兼容前缀） | WIP | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 四类业务检索吞吐与质量达标
L3-23 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | 引擎能力 | ES 索引模板渲染与索引安装脚本 | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 四类业务检索吞吐与质量达标
L3-24 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | 研发任务 | 按库形态路由检索后端（text / wiki / graph） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 路由用例通过
L3-25 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | 研发任务 | 融合排序与深度检索（deep-search 多轮 + 引用回答） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 排序质量基准
L3-26 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever | 研发任务 | Wiki 页面粒度检索（searchMode=page）与图谱多跳检索 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 页面粒度 / 多跳结果可用
L3-27 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | 组件 | 文档解析引擎族：PDF / Word / Excel / PPT / MD / HTML / Image / Audio / Video | 平台侧占位 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 白名单格式真实解析 + 产物结构冻结
L3-28 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | SDK | ikc-parse-sdk（待建：解析引擎族统一调用客户端，供上层调用——提交 / 查询 / 产物获取 / 回调验签） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 客户端可用
L3-29 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | 引擎能力 | 不同解析引擎：版面解析（marker / docling / mineru）、表格解析、格式转换、语音转写（ASR） | 已落地（外部） | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 白名单格式真实解析 + 产物结构冻结
L3-30 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | 引擎能力 | 结构化抽取引擎（多轮 LLM 抽取 + 抽取模板 + 异步回调） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 白名单格式真实解析 + 产物结构冻结
L3-31 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | 研发任务 | 平台 upload 占位落地（501001 → 接 pyuploadX / 实例上传通路） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 上传可用 + 用例
L3-32 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | 研发任务 | 平台 issue-download-ticket / download 落地（真实产物流：text / markdown / json / wiki jsonl / graph jsonl） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 下载链路可用
L3-33 | L3 服务引擎层 | 🟥 Parse Engines | 研发任务 | content_template 按 format_family × 引擎 × 版本 建模板 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 模板 schema 冻结
L3-34 | L3 服务引擎层 | 文档采集器 | 组件 | 外部文档 / 网页 / 知识库统一适配 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 至少 2 类连接器可用
L3-35 | L3 服务引擎层 | 文档采集器 | SDK | ikc-connector-sdk（待建：连接器基类 + 增量游标 + 去重 + 凭据管理，供上层调用） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 至少 2 类连接器可用
L3-36 | L3 服务引擎层 | 文档采集器 | 引擎能力 | 连接器运行时（抓取 / 去重 / 增量同步 / 调度） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 至少 2 类连接器可用
L3-37 | L3 服务引擎层 | 文档采集器 | 研发任务 | 连接器抽象与首批连接器（网页 / 共享目录 / 三方知识库） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 连接器可用
L3-38 | L3 服务引擎层 | 文档采集器 | 研发任务 | 接入 ingest_task 链路（与平台 ingest 对接） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 采集 → 入库打通
L3-39 | L3 服务引擎层 | 外部检索 Channel | 组件 | Web / 企业搜索 / 统一适配 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 外部结果可并入融合检索
L3-40 | L3 服务引擎层 | 外部检索 Channel | 引擎能力 | 外部检索适配层（query / 结果归一 / 引用溯源） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 外部结果可并入融合检索
L3-41 | L3 服务引擎层 | 外部检索 Channel | SDK | 外部检索适配 SDK（待建：检索源适配接口 + 结果归一 + 引用溯源） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 外部结果可并入融合检索
L3-42 | L3 服务引擎层 | 外部检索 Channel | 研发任务 | 与融合检索排序对接 + 配额与超时治理 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P3（时间待排） | 融合结果带引用
L4-01 | L4 能力层 | LLM Gateway | 组件 | 统一大模型网关 · 配额路由 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 四类能力统一走网关 + 配额可观测
L4-02 | L4 能力层 | LLM Gateway | SDK | litellm（OpenAI 兼容 Python）+ 平台统一调用门面（待建） | 部分 | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 门面可用
L4-03 | L4 能力层 | LLM Gateway | 引擎能力 | 模型路由、降级链、配额 / 限流 / 缓存、用量与 token 计量 | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 四类能力统一走网关 + 配额可观测
L4-04 | L4 能力层 | LLM Gateway | 研发任务 | 网关落地（litellm proxy 或等价）+ 密钥只走环境变量 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 网关可用 + 合规检查
L4-05 | L4 能力层 | 模型服务 | 需求 | 能力需要：LLM 推理（对话 / 生成 / 函数调用）、Embedding 向量化、Ranking 重排、ASR 语音转写 | 既有服务（工程已部分直接调用） | 既有 / 非研发 | 开发 | 不排期（既有依赖） | 调用清单：服务地址 · 模型名 · 鉴权 · 限流口径
L4-06 | L4 能力层 | 模型服务 | SDK | OpenAI 兼容客户端（vLLM server 协议）、ASR 客户端 | 已有 | 既有 / 非研发 | 开发 | 不排期（既有依赖） | 客户端已可用，工程直接调用
L4-07 | L4 能力层 | 模型服务 | 需求 | 平台侧接入需要：四类业务统一经 LLM Gateway（L4-01–L4-04）调用模型服务；模型服务本身不在本计划研发范围 | 既有服务 | 既有 / 非研发 | 开发 | 不排期（既有依赖） | 接入路径统一走网关
L4-08 | L4 能力层 | Parser Cache | 组件 | 解析结果缓存（命中复用 / 失效淘汰） | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 重复解析命中缓存
L4-09 | L4 能力层 | Parser Cache | SDK | parser-cache-sdk（待建：平台内统一缓存客户端，供解析链路与上层调用） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P2（时间待排） | 缓存客户端可用 + 命中率可观测
L4-10 | L4 能力层 | Parser Cache | 研发任务 | 缓存键设计（content_hash + 引擎版本 + 模板版本）+ 失效淘汰 + 命中率指标 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 指标可见
L4-11 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | 组件 | 文件与目录上传服务（FastAPI + SQLAlchemy 2 + Alembic + PostgreSQL + Redis + boto3） | 已发布可用 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台上传 / 下载票据链路打通
L4-12 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | SDK | pyuploadx（Python 0.10.1，约 20 方法：代理 / 分片续传 / 目录上传 / 生命周期） | 已发布 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台上传 / 下载票据链路打通
L4-13 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | 引擎能力 | HTTP /v1/uploads、/v1/files、/v1/directory-uploads、/v1/buckets、/v1/presign | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 平台上传 / 下载票据链路打通
L4-14 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | 引擎能力 | 健康与指标 /healthz、/readyz、/startupz、/metrics | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P2（时间待排） | 平台上传 / 下载票据链路打通
L4-15 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | 研发任务 | 与平台 knowledge-documents/upload（现 501001）整合 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 上传打通
L4-16 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | 研发任务 | 下载票据链路统一（parse-result/issue-download-ticket、download） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 票据统一
L4-17 | L4 能力层 | pyuploadX 文件服务引擎 | 研发任务 | 秒传与去重（content_hash）、Java / JS 客户端（可选） | 待决策 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P3（时间待排） | 决策记录
L5-01 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 组件 | SQLAlchemy 2.0 声明式 ORM 持久层：base.py（命名约定）/ engine.py（单例引擎 + db_lock）/ session.py（session_scope）/ models.py（8 表） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-02 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | SDK | 无独立数据访问 SDK；Repository 语义由 app/core/db 与各 gateway / admin 模块封装 | 部分 | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-03 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | apps 表（应用 + QPS / 日额度配额列 + 默认实例） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-04 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | api_keys 表（key_hash sha256 唯一、状态 / 过期 / last_used_at） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-05 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | instances 表（base_url、token_env 环境变量名、启用状态、健康状态） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-06 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | audit_log 表（网关审计流水：app / key / instance / method / path / errCode / traceId / 耗时） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-07 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | request_stats 表（请求明细，monitor 采集） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-08 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | endpoint_agg / app_agg 表（端点与应用窗口聚合：总数 / 成功 / 失败 / 耗时） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-09 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 引擎能力 | api_tokens 表（管理面签发 token：sha256、scopes、过期） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 控制面数据不丢 + 双环境测试绿
L5-10 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 研发任务 | 口径落地（§4.1）：本地 / 单测 SQLite（OPEN_PLATFORM_DB_PATH），集测 / 联调 / 生产 PostgreSQL（OPEN_PLATFORM_DB_DSN，待引入） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 双环境可切换
L5-11 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 研发任务 | 迁移工具引入（当前 init_schema() = create_all，无 Alembic；需补升级 / 回滚脚本） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 双向迁移可执行
L5-12 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 研发任务 | 写并发与连接池（SQLite 单写锁 → PG 连接池 / 事务隔离） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 并发用例通过
L5-13 | L5 数据层 | 平台控制面库（app/core/db/） | 研发任务 | 备份与恢复演练、数据保留与清理策略 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 演练报告
L5-14 | L5 数据层 | 实例侧业务数据（ikc-core-service） | 组件 | 实例元数据 / 文档资产 / 加工与解析产物（PostgreSQL + Alembic） | 已落地 | 已完成 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 平台转发数据一致
L5-15 | L5 数据层 | 实例侧业务数据（ikc-core-service） | 研发任务 | 与 ikc-sdk-lib 契约对齐（知识库 / 文档 / 解析 / 检索域模型） | 进行中 | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 契约版本一致
L5-16 | L5 数据层 | 知识资产 · 派生资产 | 组件 | 切片 / 索引（倒排 · 向量）/ 图谱索引（平台侧按需开放） | 部分 | 进行中 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 派生资产可重建
L5-17 | L5 数据层 | 知识资产 · 派生资产 | SDK | kb_search（ES schema / 模板）、pgvector / ES 客户端 | 部分 | 进行中 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 派生资产可重建
L5-18 | L5 数据层 | 知识资产 · 派生资产 | 研发任务 | 索引注册与版本同步状态机（pending → stale）、索引重建（评审后开放） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P1（时间待排） | 重建可重入
L5-19 | L5 数据层 | 存储设施 · 对象存储 | 组件 | MinIO / S3：原始文件 / 中间产物 / Wiki 产物快照 | 已使用 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | 桶规约 + 生命周期生效
L5-20 | L5 数据层 | 存储设施 · 对象存储 | SDK | boto3（S3 / MinIO 客户端） | 已有 | 既有 / 非研发 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 桶规约 + 生命周期生效
L5-21 | L5 数据层 | 存储设施 · 对象存储 | 研发任务 | 桶与目录规划、生命周期与过期清理（上传 7 天暂存）、快照与版本 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 → 阶段二 · P1（时间待排） | 清理任务生效
L5-22 | L5 数据层 | 🟥 存储设施 · 关系数据库 | 组件 | PostgreSQL 16（集成测试 / 联调 / 生产）与 SQLite（本地 / 单测），口径见 §4.1 | 部分 | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P0（时间待排） | M0 双环境验收
L5-23 | L5 数据层 | 🟥 存储设施 · 关系数据库 | 研发任务 | docker/docker-compose.yml 增 postgres:16-alpine 服务 + 测试库初始化 + CI 两段式（unit@SQLite → integration@PostgreSQL） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段一 · P1（时间待排） | 一键起库 + 双段流水线
L5-24 | L5 数据层 | 存储设施 · 图数据库 | 组件 | Nebula / Neo4j（待选型） | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | PoC 报告 + 迁移方案
L5-25 | L5 数据层 | 存储设施 · 图数据库 | 研发任务 | 选型与部署 PoC、导入导出与一致性校验 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 阶段二 · P2（时间待排） | 校验通过
X-01 | 横切 治理与运营 | 安全与合规 · 权限 AUTHZ | 组件 | app/core/authz/（schema / adapters / policy / service / bridge / runtime） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P0（时间待排） | 权限用例全绿 + 检索侧过滤可测
X-02 | 横切 治理与运营 | 安全与合规 · 权限 AUTHZ | 引擎能力 | deny-overrides 策略引擎 + 数据权限与租户隔离 | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P0（时间待排） | 权限用例全绿 + 检索侧过滤可测
X-03 | 横切 治理与运营 | 安全与合规 · 权限 AUTHZ | 研发任务 | 可继承 ACL（subject_acl）与资源级授权台账 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P1（时间待排） | ACL 用例
X-04 | 横切 治理与运营 | 安全与合规 · 安全合规 | 组件 | 脱敏 · 水印 · 密钥管理 · 内容合规审查 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 合规审查可开关 + 拦截留痕
X-05 | 横切 治理与运营 | 安全与合规 · 安全合规 | 研发任务 | 密钥管理（实例 token 仅以 token_env 环境变量名落库，禁明文入库）与脱敏 / 水印策略 | 部分 | 进行中 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 合规检查通过
X-06 | 横切 治理与运营 | 安全与合规 · 安全合规 | 研发任务 | 内容合规审查接入（拦截 + 审计） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 拦截留痕
X-07 | 横切 治理与运营 | 知识与质量 · 知识生命周期 | 组件 | 接入 → 解析 → 发布 → 更新 / 废弃 / 归档 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P1（时间待排） | 状态流转可查 + 联动索引清理
X-08 | 横切 治理与运营 | 知识与质量 · 知识生命周期 | 研发任务 | 生命周期状态机、废弃 / 归档与索引联动、保留策略 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P1（时间待排） | 联动用例
X-09 | 横切 治理与运营 | 知识与质量 · 评测 | 组件 | 评测工具集与基准集 | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 基准集 v1 + 评分报告
X-10 | 横切 治理与运营 | 知识与质量 · 评测 | 研发任务 | 基准集建设（检索 recall / MRR、解析结构准确率、生成引用正确性）+ 跑批报告 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 报告可导出
X-11 | 横切 治理与运营 | 🟥 观测与运营 · 监控 | 组件 | 请求明细采集与端点 / 应用聚合（request_stats / endpoint_agg / app_agg + /admin/overview、/admin/endpoints、/admin/requests） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 看板可用
X-12 | 横切 治理与运营 | 🟥 观测与运营 · 监控 | 研发任务 | 指标补齐（任务 / 引擎 / 索引 / 检索质量维度） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P1（时间待排） | 指标可见
X-13 | 横切 治理与运营 | 🟥 观测与运营 · 监控 | 研发任务 | 告警规则与通知（QPS / 日额度 / 错误率 / 实例健康） | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 告警生效
X-14 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 日志审计 | 组件 | 统一日志 · 操作审计 · traceId 全链路（app/core/logging.py 封装 SDK；audit_log 台账） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 按 traceId 可查全链路
X-15 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 日志审计 | SDK | log_center_sdk（ikc-log-center==2.0.30，PyPI 固定版本） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 按 traceId 可查全链路
X-16 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 日志审计 | SDK | ikc-log-center-java 0.1.0（core / logback / log4j2） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 按 traceId 可查全链路
X-17 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 日志审计 | SDK | log-center-sdk（Rust）0.1.0 | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段二 · P3（时间待排） | 按 traceId 可查全链路
X-18 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 日志审计 | 引擎能力 | 日志采集与检索（ikc-log-center /ingest，支持 Bearer 认证） | 已落地 | 已完成 | 运营 | 阶段一 · P1（时间待排） | 按 traceId 可查全链路
X-19 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 日志审计 | 研发任务 | 审计流水查询与留存策略（Portal 检索页 + 保留期） | 待补 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 审计可查
X-20 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 运营分析 | 组件 | 用量 / token 成本 · 应用 / 端点维度聚合 · 知识热度与反馈 | 部分（应用 / 端点聚合已落地） | 已完成 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 成本与热度报表可导出
X-21 | 横切 治理与运营 | 观测与运营 · 运营分析 | 研发任务 | 用量与成本聚合（对接 LLM Gateway 计量）+ 报表导出 + 知识热度反馈回流 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 报表可用
X-22 | 横切 治理与运营 | 配置管理 · 配置中心 | 组件 | 环境变量 / 运行参数集中管理（含模型路由 / 限流阈值 / 开关） | 未落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 配置可热更新 + 变更留痕
X-23 | 横切 治理与运营 | 配置管理 · 配置中心 | 研发任务 | 配置项注册与热更新、变更审计、与限流 / LLM 网关联动 | 待落地 | 未开始 / 待启动 | 运营 | 阶段二 · P2（时间待排） | 联动用例
V1.2-01 | L3 服务引擎层 | 本体构建引擎（Ontology Build Engine） | 组件 | 本体建模 / 概念抽取 / Schema 演化（架构图 v1.2 新增，淡琥珀无边框标识） | 图中规划（研发计划未登记） | 待规划 | 开发 | 待排期（建议阶段二） | 与 ikc-graph-service ontology class 接线（L3-17）衔接
V1.2-02 | L3 服务引擎层 | ikc-ontology-sdk | SDK | 本体构建引擎内部 SDK，供上层统一调用（架构图 v1.2 新增，内部 SDK 层） | 待建 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 待排期（建议阶段二） | 内部 SDK 统一约定见计划 §3.1
V1.2-03 | L3 服务引擎层 | Universal Retriever 检索范式（RAG / GraphRAG / OAG / Agentic RAG） | 引擎能力 | UR 融合四类检索范式：RAG 基础检索增强、GraphRAG 图谱增强、OAG 本体增强、Agentic RAG 智能体多轮（图中 chip 标注） | Agentic RAG 已标注（L3-19）；GraphRAG / OAG 待落地 | 进行中 | 开发 | 阶段一 · P0-P1（时间待排） | 融合排序与深度检索（L3-25）、多跳检索（L3-26）
V1.2-04 | L5 数据层 | 本体存储（Ontology Store） | 组件 | 本体 Schema · 概念词典 · OWL / RDF / SKOS 存储（架构图 v1.2 新增） | 图中规划（研发计划未登记） | 待规划 | 开发 | 待排期（建议阶段二） | 与图数据库选型（L5-24）协同
V1.2-05 | L5 数据层 | 本体模型落库链路 | 研发任务 | 本体构建引擎 → 本体存储 落库链路（图中琥珀虚线箭头） | 图中规划 | 未开始 / 待启动 | 开发 | 待排期（建议阶段二） | —

## 分层汇总
层 | 条目数 | 已完成 | 进行中 / 持续 | 未开始 / 待规划 | 既有 / 非研发
L0 应用层 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1
L1 接入层 | 36 | 21 | 1 | 14 | 0
L2 调度层 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1
L3 服务引擎层 | 45 | 14 | 2 | 29 | 0
L4 能力层 | 17 | 4 | 1 | 9 | 3
L5 数据层 | 27 | 9 | 5 | 12 | 1
横切 治理与运营 | 23 | 9 | 1 | 13 | 0
合计 | 181 | 68 | 12 | 95 | 6
口径：数据来自 docs/开放平台研发计划_v1.1.md §2（176 条明细，时间安排列原文为空待排，此处以 阶段·优先级 表达）；V1.2-01~05 为架构总图 v1.2.1 新增（本体构建引擎 / 本体存储 / ikc-ontology-sdk / UR 四检索范式 / 落库链路），研发计划尚未登记。归属=主要服务角色：开发（知识开发生产侧平台建设）/ 使用（知识使用者）/ 运营（治理运营，含管理 Portal）。